別記様式第4号

年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

工　事　履　行　状　況　報　告　書

年　　月　　日現在

| 工事番号及び工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （ ）は、工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は、予定工程との差 | 備 考 |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
| 備考 |  |  |  |

（注）１　実施工程は出来高集計です。

２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。

別記様式第4号　　　　　　　　　記載例

平成　　年　　月　　日

住　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

工　事　履　行　状　況　報　告　書

平成３０年１２月　１日現在

| 工事番号及び工事名 | ○○第○○号 ○○○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成３０年 ５月２０日から 平成３１年 ３月１０日まで |  |  |
| 月 別 | 予定工程（％） （ ）は、工程変更後 | 実施工程（％） （ ）は、予定工程との差 | 備 考 |
| ３０. ５ | 0.0 （ ） | 0.0 差 （ 0.0 ） |  |
| ６ | 0.0 （ ） | 0.0 差 （ 0.0 ） |  |
| ７ | 5.0 （ ） | 4.6 差 （－ 0.4 ） |  |
| ８ | 11.3 （ ） | 8.2 差 （－ 3.1 ） |  |
| ９ | 18.2 （ ） | 15.2 差 （－ 3.0 ） |  |
| １０ | 27.6 （ ） | 32.5 差 （＋ 4.9 ） |  |
| １１ | 45.0 （ ） | 58.9 差 （＋ 13.9 ） | ＞50％ |
| １２ | 65.8 （ ） | （ ） |  |
| ３１. １ | 80.8 （ ） | ○中間前払金の認定要件 例 11月末の状況 ・工期の1/2を経過 ・工期の1/2までの作業を実施済 ・作業に要する経費が請負金額の1/2 （出来高50％）以上 （ ） |  |
| ２ | 98.2 （ ） | （ ） |  |
| ３ | 100.0 （ ） | （ ） |  |
|  | （ ） | （ ） |  |
| 備考 |  |  |  |

（注）１　実施工程は出来高集計です。

２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。