別記様式第4号

　　年　　月　　日

住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

工　事　履　行　状　況　報　告　書

　　年　　月　　日現在

|  |  |
| --- | --- |
| 工事番号及び工事名 |  |
| 工　　期 | 　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日まで |
| 月　別 | 予定工程（％）（　）は、工程変更後 | 実施工程（％）（　）は、予定工程との差 | 備　　　考 |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
| 備考 |

（注）１　実施工程は出来高集計です。

　　　２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。

別記様式第4号　　　　　　　　　記載例

平成　　年　　月　　日

住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

工　事　履　行　状　況　報　告　書

令和３年１２月　１日現在

|  |  |
| --- | --- |
| 工事番号及び工事名 | ○○第○○号　○○○○○○工事 |
| 工　　期 | 令和３年　５月２０日から　令和４年　３月１０日まで |
| 月　別 | 予定工程（％）（　）は、工程変更後 | 実施工程（％）（　）は、予定工程との差 | 備　　　考 |
| Ｒ３.　５ | 0.0 （　　　） | 0.0 差　（　0.0　） |  |
| ６ | 　　 0.0 （　　　） | 0.0 差　（　0.0　） |  |
| ７ | 5.0 （　　　） | 4.6 差　（－ 0.4　） |  |
| ８ | 11.3　（　　　） | 8.2 差　（－ 3.1　） |  |
| ９ | 18.2 （　　　） | 15.2 差　（－ 3.0　） |  |
| １０ | 27.6 （　　　） | 32.5 差　（＋ 4.9　） | 　　　　　　　　　 |
| １１ | 45.0 （　　　） | 58.9 差　（＋ 13.9 ） | ＞50％ |
| １２ | 65.8 （　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
| Ｒ４.　１ | 80.8 （　　　） | 　　　　　　（　　　）○中間前払金の認定要件例　11月末の状況・工期の1/2を経過・工期の1/2までの作業を実施済・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％）以上 |  |
| ２ | 98.2 （　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
| ３ | 100.0 （　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
|  | 　　　　　（　　　） | 　　　　　　（　　　） |  |
| 備考 |

（注）１　実施工程は出来高集計です。

　　　２　「月別」欄が不足の場合は適宜追加してください。